КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                           КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ                                                 ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОГУЗ -ТОРО РАЙОНУ                                                     ТОГУЗ-ТОРОУСКИЙ  РАЙОН

АТАЙ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН                                  АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ АТАЙСКОГО

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ                                                                 АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Атай айыл аймагынын айылдык кеңешинин (I чакырылышынын) кезектеги    XIX сессиясынын

ТОКТОМУ

- 2026-жылдын 10-апрели   № 27                                                                       Арал  айылы

“Кыргыз Республикасындагы токойлорго жана жайыттарга климаттык инвестициялар аркылуу  көмүртекти сиңирүү боюнча” Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк  жана айыл чарба уюмунун долбоорунун алкагында мал чарбасын өнүктүрүүнүн 2026-2030-жылдарга карата планын бекитүү жөнүндө

"Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34-беренесине ылайык, Атай айылдык кенешинин “Айыл чарбасы, экология, жер жана өзгөчө кырдаалдар” боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун угуп жана талкуулап, Атай айыл аймагынын айылдык кеңешинин (I чакырылышынын) кезектеги XIX сессиясы токтом кылат:

- “Кыргыз Республикасындагы токойлорго жана жайыттарга климаттык инвестициялар аркылуу көмүртекти сиңирүү боюнча” Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк  жана айыл чарба уюмунун  долбоорунун алкагында мал чарбасын өнүктүрүүнүн 2026-2030- жылдарга карата планы тиркемеге ылайык бекитилсин.

- Токтомду аткарууга алуу жагы Атай айыл өкмөтүнүн башчысы А.К.Жаныбаевке милдеттендирилсин.

- Токтомду Атай айылдык кеңешинин жооптуу катчысы каттоого алсын жана Атай  айыл ѳкмѳтүнүн расмий маалымат сайтына жарыяласын.

- 4.Токтомдун көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын укуктук-ченемдик актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Жалал-Абад облусунун юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.

- 5.Ушул токтом Кыргыз Республикасынын укуктук-ченемдик актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилген күндөн тартып күчүнө кирет

- 6.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлгө алуу жагы Атай айылдык кеӊешинин  “Айыл чарбасы, экология, жер жана өзгөчө кырдаалдар” боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага                                                                                                   С. Өскөнбай уулу

# БЕКИТИЛДИ                                  Атай айыл аймагынын                 айылдык кеңешинин                           10.04.2026-жыл №27 токтому

# АТАЙ  АЙЫЛ АЙМАГЫНДА

## CS-FOR ДОЛБООРУНУН АЛКАГЫНДА КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮҮСҮНҮН ШАРТЫНДА

# МАЛ ЧАРБАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫ

### Тогуз-Торо району, Жалал-Абад облусу

### 2026–2030-жылдар

# I. Программанын концепциясы жана стратегиялык мааниси

Атай айыл аймагы 4 айылдан турат. Жалпы калктын саны 6411 адам, ал эми 1227 үй чарба бар.

| № | Айылдардын аталышы | Калктын саны (адам) | Үй чарбалардын саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арал | 2404 | 472 |
| 2 | Атай | 1759 | 316 |
| 3 | Бирдик | 1464 | 287 |
| 4 | Карл Маркс | 784 | 152 |
|  | Бардыгы | 6391 | 1227 |

Айыл аймактын айыл чарба багытындагы жер ресурстары 4132 га, анын ичинде:

- 1353 га — сугат айдоо жерлери

- 2538 га — кайрак (сугарылбаган) айдоо жерлер

- 423 га — чабындылар

Жайыт жерлердин жалпы аянты -58001 га түзөт.

Айдоо жерлердин болушу малга тоют өндүрүүнү өнүктүрүүгө жана жайыттарга болгон басымды азайтууга мүмкүнчүлүк берет.

Атай айыл аймагында мал чарбачылыгы айылдык экономиканын негизги тармагы, ошондой эле социалдык туруктуулуктун жана азык-түлүк коопсуздугунун негизги фактору болуп саналат.

Аймактагы мал чарбасы көп тармактуу мүнөзгө ээ жана төмөнкү багыттарды камтыйт:

- Сүт жана эт багытындагы ири мүйүздүү мал  (ИММ) 7019 жалпы ири мүйүздүү мал бар м.и: сүт багытындагы    4600 баш уй, Ми. 1800 жаш кунажын, 2800 саан уй, Ми 2520 местный порода, 28 баш (0,01 % ), эт багытындагы ири мүйүздүү мал 2419  местный, м.и 241 эт  багытындагы ангуст порода

- Эт багытындагы майда мүйүздүү мал (МММ: кой жана эчки): 12646 баш, м.и 12 426 местный порода , 200 баш “Арашан” порода, 20 баш сүт багытындагы “Занен” порода эчки бар.

- Жумуш жана эт багытында колдонулган жылкылар  жалпы 2801 баш, бээ 1639 баш, 300 баш ат,

Мындай көп тармактуу түзүм салттуу түрдө айыл чарбасын туруктуу кармап келген.

Бирок учурда туруктуулук төмөндөп жатат, себеби:

- малдын продуктивдүүлүгү төмөн; Себеби: малдын азыгына, породасына көңүл бурулбайт

- жайыттар деградацияга учурап жатат; Себеби: Чөп 12 см жете электе мал жайылат, 1 га жерге малды сыйымдуулугунан ашык чыгаруу, жайытты эс алдырбоо,  посев жүргүзбөө

- климаттык өзгөрүүлөр күчөп жатат; Кийинки жылдарда кургакчылык болуп, жаандын жаашы аз, кар кеч жаап, эрте жаз келүүдө

- системалуу селекциялык иштер жүргүзүлбөйт. Себеби: Өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын сапатуу түрлөрүн алып келүү илимий-практикалык иштер жүргүзүлбөйт.

Учурдагы чарба системасы малдын санын көбөйтүүгө негизделген, бирок тукум сапатын жакшыртууга жетиштүү көңүл бурулбайт.

Бул болсо:

- өндүрүмдүүлүктүн төмөндөшүнө;

- жайыттарга болгон басымдын көбөйүшүнө алып келет.

Учурдагы көйгөйлөр:

- малдын өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндүгү;

- жайыттардын деградациясы;

- туруксуз климаттык шарттар;

- системалуу асылдандыруу ишинин жоктугу.

Бул  Программа мал чарбасын сапаттык жактан өзгөртүүгө багытталган жана төмөнкү багыттарды камтыйт:

- ИММдин сүт жана эт өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу;

- МММдин эттик сапаттарын жакшыртуу;

- жылкы чарбасында селекциялык иштерди өнүктүрүү;

- жайыттарга болгон басымды азайтуу;

- климаттык туруктуулукту жогорулатуу.

### Стратегиялык максат

Климаттык өзгөрүүлөргө туруктуу, жогорку продуктивдүү мал чарба системасын түзүү, малдын породалуулугун жакшыртуу, фермерлердин кирешесин көбөйтүү жана табигый ресурстарды калыбына келтирүү.

# II. Мал чарбасынын учурдагы абалын талдоо

## Ири мүйүздүү мал (ИММ)

Малдын көпчүлүгү жергиликтүү же аралаш кандуу малдар, алардын продуктуулугу төмөн. Айыл округунда 7229 Ири мүйүздүү баш бодо мал бар, анын ичинде 4010 сүт багытындагы уй бар.

Алардын ичинен:

•	  2520  баш жергиликтүү породалар, алардын продуктуулугу төмөн;

•	  28 баш асыл тукум мал.

Орточо сүт саап алуу:

•	жергиликтүү уйлар - күнүнө 5 л;

•	Асыл тукум уйлар - күнүнө 15 л.

Жылына жалпы  уйлардан   124 200 тонна сүт өндүрүлөт.

Көйгөйлөр:

- сүттүн аз өндүрүлүшү;

- салмак кошуунун жайлашы;

- кеч союу курагы;

- эттин түшүмдүүлүгү төмөн.

Айыл округунда сүт тармагы өнүкпөйт, сүттүн көлөмү аз, малдын тукумун жакшыртуу боюнча дээрлик эч кандай иш жүргүзүлбөйт жана дээрлик эч кандай системалуу асылдандыруу иштери жүргүзүлбөйт.

Уй эти сектору негизинен толук пайдаланылбайт. Мал көп убакыт бою багылып келет, бирок алардын союлган салмагы жана этинин сапаты потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрүнөн төмөн бойдон калууда.

Аналитикалык корутунду:

Асыл тукум уйлар үч эсе жогору өндүрүмдүүлүктү көрсөтүшөт, бул асыл тукум иштерин кеңейтүү менен сүт өндүрүүнү көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнүн жогору экендигин көрсөтүп турат. Ошондуктан, программа жасалма уруктандыруу аркылуу уйдун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча аракеттерди көрсөтөт, ал эми жеке фермерлер асыл тукум малды коңшу өлкөлөрдөн (Россия, Казакстан) сатып алышат.

## Майда бодо мал (койлор жана эчкилер)

Кой-эчки  үй чарбасынын экономикасында маанилүү ролду ойнойт. Бирок:

- тукум бирдей эмес;

- тирүү салмагы эт породаларынын стандарттарынан төмөн;

- жүн түшүмү аз;

- төлдүүлүк туруксуз;

Көпчүлүк учурларда системалуу түрдө асылдандыруу иштери жүргүзүлбөйт. Асыл тукум кочкорлор продуктивдүү белгилери боюнча тандоосуз колдонулат.

## Жылкылар

Жылкылар салттуу түрдө транспорт каражаты жана эт булагы катары колдонулуп келген.

Көйгөйлөр:

- максаттуу тандоонун жоктугу;

- орточо тирүү салмактын төмөндүгү;

- алсыз адистештирүү (жумушчулар/эт);

- ветеринардык алдын алуу жетишсиз.

Тийиштүү тандоо иштери менен эттин өндүрүмдүүлүгүн жана коммерциялык баалуулугун бир кыйла жогорулатууга болот.

| Бодо малдын түрү | Мал чарбасы | Көйгөйлөр | Жакшыртуу мүмкүнчүлүгү |
| --- | --- | --- | --- |
| Ири мүйүздүү мал | 7229 баш | сүттүн аз берилиши (күнүнө 5 л), салмак кошуунун жайлашы | сүт жана эт багытындагы бодо малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана тукумун жакшыртуу |
| Кой-эчки | 12 646 баш | эттин өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндүгү, бирдей эмес туут | эт породаларын киргизүү, селекциялык асылдандыруу, көбөйүүнү көзөмөлдөө |
| Жылкылар | 2801 баш | тирүү салмагы аз, тандоонун жоктугу | эттин сапатын жакшыртуу, айгырларды асылдандыруу |

Негизги жыйынтыктар:

- Бодо малдын сүт жана эт боюнча өсүү мүмкүнчүлүгү жогору;

- Майда кепшөөчү мал эттин өндүрүмдүүлүгүн жана асылдуулугун бир топ жогорулата алат;

- Жылкыларды асылдандыруу үчүн системалуу мамиле талап кылынат;

  - Жайыттар өтө көп болгондуктан, бардык түрлөрдүн өндүрүмдүүлүгү төмөндөйт.

# III. Программанын көрсөтмөлөрү

Жаратылыш ресурстарын комплекстүү башкаруу жана климаттын өзгөрүшүнө туруктуулук боюнча иштелип чыккан жана бекитилген пландарды (ЖРКБП) ишке ашыруунун алкагындагы негизги максаттардын бири - айыл чарба жаныбарларынын сүт жана эт өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, ал жасалма уруктандыруу жолу менен алынган аргындаштырылган тукумдун сүт берүүсүн жана союу салмагын энелик формалардын өндүрүмдүүлүгү менен салыштыруу аркылуу бааланат.

Коюлган максаттарга жетүү үчүн долбоор төмөнкү кошумча милдеттерди чечүүн караштырат:

1.	Жогорку продуктивдүү породалар менен жасалма уруктандыруу аркылуу бодо малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу.

2.	Тоют өндүрүү, малды багуу, көбөйтүү жана семиртүү маселелеринде фермерлердин потенциалын жогорулатуу.

3.	Жергиликтүү мал чарба системасын өнүктүрүү.

4.	Мал чарбасын башкаруу жаатында айылдык муниципалитеттин институционалдык потенциалын чыңдоо.

5.	Жайыттардын деградациясын азайтуу жана тоют базасын жакшыртуу.

6.	Демонстрациялык фермердик топторду түзүү жана калк арасында ийгиликтүү тажрыйбаларды жайылтуу.

## Генетикалык жакшыртуу жана тандоо

Бодо мал:

- сүт жана эт багытындагы малды жасалма жол менен уруктандыруу;

- эттин сапатын жакшыртуу;

- тирүү салмак кошууну жана сүт берүүнү көзөмөлдөө;

- ай сайын өндүрүмдүүлүктү көзөмөлдөө.

МММ (кой, эчки):

- эт берүүчү кочкор породаларын тандоо;

- аз өндүрүмдүү кой-эчкилерди алмаштыруу;

- туутту жана салмак кошууну эсепке алуу;

- асыл тукум чарбаларын түзүү.

Жылкылар:

- айгырларды эт жана жумушчу сапаттары боюнча тандоо;

- асыл тукум линиясын жакшыртуу;

- ветеринардык профилактиканы үзгүлтүксүз жүргүзүү;

- салмакты жана ден соолукту эсепке алуу.

# 1. Бодо малдын тукумун жана өндүрүмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн порода малдарды алып келүү, жасалма жана табигий куудуру  жолдору менен жакшырта алабыз.

### 1.1 Сүт багыты

Жогорку өндүрүмдүү сүт багытындагы жана аралаш тукумдагы букалардын уругун колдонуп, жасалма уруктандыруу системасын системалуу түрдө киргизүү пландаштырылууда.

Күтүлгөн таасирлер:

- сүт берүүнүн көбөйүшү;

- сүттүн сапатын жакшыртуу;

- тукумдун жашоого жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу.

### 1.2. Бодо малдын эт багыты

Багыттар:

- уй жана сүт багытындагы букаларды жана эт багытындагы букаларды колдонуу;

- тоютту конверсиялоону жакшыртуу;

- орточо күнүмдүк өсүштүн көбөйүшү;

- союу түшүмдүүлүгүнүн жогорулашы.

Бул төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет:

- семирүү мезгилин кыскартуу;

- эт салмагын көбөйтүү;

- бир букадан түшкөн кирешени көбөйтүү.

# 2. Майда бодо малдын тукумунун сапатын жакшыртуу

Койлор менен эчкилерди асылдандыруу боюнча иштер төмөнкүлөрдү камтыйт:

- эң мыкты кой-эчки маткаларын тандоо;

- аз өндүрүмдүү асыл тукум кочкорлорду алмаштыруу;

- эт жана эт-жүн породаларын киргизүү;

- репродукцияны көзөмөлдөө.

Жыйынтык:

- козулардын тирүү салмагын көбөйтүү;

- эттин түшүмүн жогорулатуу;

- жүндүн сапатын жакшыртуу;

- тууттун жогорулашы.

Койлордун өндүрүшүн жакшыртуу кургакчыл климатта өзгөчө маанилүү, анткени койлор чектелген тоют базасына жакшыраак ыңгайлашат.

# Жылкылардын тандалма өнүгүшү

Программа төмөнкүлөрдү камтыйт:

- асыл тукум айгырларды тандоо;

- эттин сапатын жакшыртуу;

- көбөйүүнү көзөмөлдөө;

- ветеринардык алдын алуу.

Тирүү салмакты көбөйтүү жана эттин сапатын жакшыртуу бул аймактын кирешелүүлүгүн жогорулатат, анткени малдын санын көбөйтпөйт.

Уйлардын электрондук маалымат базасын түзүү:

- уйдун жашын аныктоо;

- уйдун түсүн аныктоо;

- уйдун породасын аныктоо;

- күнүмдүк сүт көлөмүн аныктоо;

- уйларды уруктандыруунун датасы (кайсы букадан, кайра уруктандыруу);

- бооз учурунда уйларды УЗИден (эгер бар болсо) өткөрүү;

- үч айдан кийин уйларды ректалдык текшерүүдөн өткөрүү (эгерде УЗИ жок болсо)

- төлдөө күнү (тукумдун жынысы, салмагы, идентификациялык номери)

Эскертүү: Бул иш-чаралардын баары Кыргыз мал чарбачылыгы жана жайыт боюнча илимий-изилдөө институтунун адистеринин катышуусу жана консультациялык колдоосу менен жүргүзүлөт.

Экспресс сүт анализин жүргүзүү:

- Күнүмдүк сүт саап алуу

- Сүттүн майлуулугун аныктоо;

- Белокту аныктоо

- Сүттүн курамында кеминде 10 компонентти аныктоо

Сүттү талдоо долбоордун жаңы өзгөчөлүгү болуп саналат жана аны Кыргыз мал чарбачылыгы жана жайыт боюнча илимий-изилдөө институтунун адистери АРИС менен биргеликте жүргүзүлөт.

# Селекциялык иштерди ишке ашыруу планы

- Бодо мал:ай сайын сүт/тирүү салмакты эсепке алуу жана контролдук уруктандыруу;

- Кой-эчкилер:эң мыкты кой-эчкилерди жана өндүрүүчүлөрдү тандоо, туутту жана салмакты көзөмөлдөө;

- Жылкылар:айгырларды тандоо, салмагын жана ден соолугун көзөмөлдөө;

- Бардык түрлөрү:Салмак кошуу, сүт берүү жана малдын сапаты боюнча ай сайын отчеттор.

# IV. Бардык түрдөгү мал үчүн тоюттандыруу системасы

# Азык-түлүк менен камсыздоону өнүктүрүү

- көп жылдык чөптөрдү себүү;

- силос чуңкурларын уюштуруу;

- тоют өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн себүү аркылуу жайыттарды жакшыртуу;

- малды жайыттар боюнча рационалдуу бөлүштүрүү;

- кургак мезгил үчүн тоют запастарын түзүү.

Тукумдук малды туура тоюттандырбастан жакшыртуу мүмкүн эмес.

Программа төмөнкүлөрдү камтыйт:

- бодо мал, майда мүйүздүү мал жана жылкылар үчүн тоютту диверсификациялоо;

- жайыттарды жакшыртуу;

- көп жылдык чөптөрдүн үлүшүн көбөйтүү;

- коопсуздук запастарын түзүү;

- малдын түрлөрүнүн ортосунда жайыт жүгүн рационалдуу бөлүштүрүү.

Бул ар кандай жайыттарды натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берет:

- Бодо мал - эң жакшы аймактар;

- Кой-эчкилер - өндүрүмдүүлүгү төмөн жантайыңкы жерлер;

- Жылкылар - алыскы жайыттар.

# V. Бекитүү жана институционалдык колдоо

Айыл аймагында мал чарба тармагын координациялоо жана башкаруу үчүн айыл аймагынын башчысынын буйругу менен бекитилген фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу топ түзүлүүдө. Топтун курамына айыл өкмөтүнүн негизги адистери жана айыл аймагынын коомдук ландшафтты башкаруу топторунун өкүлдөрү кирет.

Жумушчу топтун курамына төмөнкүлөр кирет:

- Г.Салташова - айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары - топтун төрайымы;

Топтун мүчөлөрү:

- Э.Курманалиев- Мал чарбасы боюнча адис;

- А.Замирбек к.- Инвестиция  боюнча адис;

- С.Токтоназаров-салык жана коомдук коопсуздук боюнча адис;

- З.Ташматов- Экономист-статистик;

- Ж.Доктурбек уулу – Карл-Маркс айылынын башчысы;

- А.Бердибек уулу – Бирдик айылынын башчысы.

### Топтун функциялары:

Топ төмөнкү функцияларды аткарат:

- комплекстүү пландарынын алкагында мал чарбасын өнүктүрүү боюнча кыска мөөнөттүү жана орто мөөнөттүү планды иштеп чыгуу;

- бенефициар дыйкандарды тандоо;

- окутуу иш-чараларын координациялоо;

- уруктандыруу боюнча техниктерге жардам берүү жана алардын ишин координациялоо;

- эсеп маалыматтарын чогултуу жана талдоо;

- пландын ишке ашырылышын мониторинг жана баалоо жүргүзүү;

- мыкты тажрыйбаларды жайылтуу.

### Пайда алуучуларыр

Түз пайда алуучуларды жылына 10-15 дыйкан алат, ал эми 2030-жылга чейин алардын саны 75-100гө жетет. Кыйыр пайда алуучуларды айылдын аймагындагы бардык чарбалары билимди жана тажрыйбаны жайылтуу аркылуу алышат.

### Фермерлер топторун түзүү

### Айыл өкмөтүндөгү мал чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча фермердик топтор айыл өкмөтүндө мал чарбачылыгын өнүктүрүү үчүн фермердик топторду түзүшөт.

Топторду түзүү үч этапта жүргүзүлөт:

- Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен мекемелердин жолугушуулары жана координациясы (Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мал чарбасын өнүктүрүү үчүн фермердик топторду түзүү процессине катыша турган райондук кызматтардын өкүлдөрү жана айылдык аймактын бардык кызыкдар фермерлери менен жумушчу жолугушуу);

- Фермерлер менен маалымат жыйындары(айылдын деңгээлинде, айылдын бардык тургундарынын катышуусу жана мал чарбасын өнүктүрүү боюнча топтун мүчөлөрүн түзүү менен);

- Топтун лидерин акыркы тандоо жана шайлоо (топту түзүү үчүн делегаттардын арасынан, топтун лидерин шайлоо)

Айыл аймагында фермерлер тобу түзүлгөндөн кийин, айыл аймагынын фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү тобу түзүлгөн топ менен CS-FOR долбоорунун жана башка программалардын жана өнөктөштөрдүн иш-аракеттеринин алкагында иштешет.

### Айыл округундагы мал чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча фермерлер тобунун лидери жана мүчөлөрү:

- окутуу, жолугушуулар, консультациялар маселелери боюнча уюштуруу иш-чараларына көмөктөшүү жана аларга катышуу;

- зарыл болгон учурда, алар өз чарбасын демонстрациялык аянтча катары камсыз кылышат, малдын өндүрүмдүүлүгүн, мал чарба продукцияларын, жашоо шарттарынын абалын, тоют өндүрүү маселелерин ж.б. эсепке алууну жеңилдетип, ээсинин жеке кызыкчылыктарына зыян келтиришпейт;

- айыл өкмөтүнүн жумушчу тобунун мүчөлөрү, CS-FOR долбоорунун адистери жана башка өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүүнү камсыз кылат;

- алынган билимдерди, ыкмаларды жана технологияларды практикалык колдонууга киргизүү үчүн аракеттерди көрүү;

- ушул  Программаны ишке ашыруунун алкагында маалымат базасын түзүү үчүн экономикалык иш-аракеттер жөнүндө зарыл маалыматтарды берүү.

## Фермерлердин жана техниктердин потенциалын жогорулатуу

- бардык тармактар ​​боюнча 75-100 дыйканды окутуу;

- демонстрациялык чарбаларды түзүү;

- уруктандыруу боюнча техниктерди окутуу;

- жаныбарлардын өндүрүмдүүлүгүн үзгүлтүксүз көзөмөлдөө;

- билимди башка чарбаларга жайылтуу.

### Окутуу модулдары:

### CS-FOR долбоорунун  мал чарба адистери жана Кыргызстандын мал чарбачылыгы жана жайыттар боюнча илимий-изилдөө институтунун, Кыргыз Республикасынын Суу чарбасы, айыл чарбасы жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин алдындагы Ветеринария, мал чарбасы, жайыттарды жана тоютту өнүктүрүү кызматтарынын жооптуу адистеринин жардамы менен фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу тобу, ошондой эле фермерлердин тобу үчүн окутуулар өткөрүлөт. Окутуу сессиялары төмөнкү модулдарды камтыйт:

Окутуу 7 модулду камтыйт:

- "Мал чарбачылыгынын негиздери:

- «Айыл чарба жаныбарларын көбөйтүү ыкмалары - 1- тандоо; 2- жасалма уруктандыруу»;

- «Айыл чарба жаныбарларын жасалма уруктандыруу» – уруктандыруу боюнча техниктер үчүн;

- "Жаныбарларды тоюттандыруу";

- "Тоют өндүрүү";

- «Айыл чарба жаныбарларын багуу, оорулардын алдын алуу жана дарылоонун заманбап технологиялары»;

- “Мал чарбаларын уюштуруу жана алардын иштеши”

# VI. 2030-жылга чейин күтүлүүчү натыйжалар

# Негизги көрсөткүчтөр:

- бенефициарлардын арасында бодо малдын сүт өндүрүүмдүлүгүн кеминде 40%га жогорулатуу;

- бодо малдын тирүү салмагын кеминде 15% га көбөйтүү.

# Күтүлгөн натыйжалар

- 250–300 баш жакшыртылган мал;

- бодо малдын сүт берүү көлөмү күнүнө 10-15 л чейин көбөйтүү;

- майда кепшөөчү жаныбарлардын орточо күнүмдүк өсүү темпи 10–15% га жогорулаган;

- жылкылардын орточо салмагы 20% га көбөйдү;

- жайыттарга басымды азайтуу;

- климаттык туруктуулукту жогорулатуу;

- туруктуу кесипкөй дыйканчылык тармагын түзүү.

# Малдын түрү боюнча максаттуу индикаторлор

| # Бодо малдын түрү | # Индикатор | # 2026-жыл | # 2030-жыл | # Максат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Бодо мал | # Орточо сүт саап алуу, л/күн | # 5 | # 15 | # +200% |
| # Бодо мал | # Тирүү салмак кошуу, % | # — | # +15 | # — |
| # МММ | # Козулардын тирүү салмагы, кг | # 20 | # 35 | # +75% |
| # МММ | # Туут | # 1,2 козу/кой | # 1.8 | # +50% |

# Узак мөөнөттүү көз караш

2035-жылга чейин Атай  айыл аймагы төмөнкүлөрдүн аймагына айланышы керек:

- жогорку өндүрүүмдүү сүт жана эт багытындагы бодо малды киргизүү,

- жакшыртылган майда кепшөөчү жаныбарлардын эти,

- селекциялык жол менен өнүккөн жылкы чарбасын жакшыртуу,

- туруктуу жайыт экосистемалары,

- экономикалык жактан туруктуу чарбалар.

# Климатка адаптация

- малдын жалпы санынын азайышы, ошол эле учурда өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу;

- жайыттардын деградациясын азайтуу үчүн кезектешип жайытты пайдалануу;

- жүктү оптималдаштыруу үчүн бодо малды, майда малды жана жылкыларды биргелештерилген тартибин колдонуу;

- кургакчылыкка жана экстремалдык климаттык шарттарга туруктуулукту жогорулатуу.

Эт тармагын өнүктүрүү жана өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет:

- өндүрүш көлөмүн сактоо менен жалпы малдын санын азайтуу;

- жайыттарга басымды азайтуу;

- өндүрүш бирдигине метан эмиссиясын азайтуу;

- чарбалардын кургакчылыкка туруктуулугун жогорулатуу.

Мал түрлөрүнүн ар түрдүүлүгү да адаптациянын элементи болуп саналат: жагымсыз жылдары бир түрун экинчисинин продуктуулугунун төмөндөшүн компенсациялай алат.

# Экономикалык эффект

Тукумдун комплекстүү жакшырышы төмөнкүлөргө алып келет:

- сүт азыктарын өндүрүүнүн өсүшү;

- бодо малдын этинин түшүмүн жогорулатуу;

- майда малдын тирүү салмагын көбөйтүү;

- жылкылардын базар баасын көтөрүү.

Киреше көлөмү менен гана эмес, ошондой эле продукциянын сапаты менен да түзүлөт.

# Социалдык жана экологиялык таасир

Программаны ишке ашыруунун жыйынтыктары:

- жайыттарды калыбына келтирүү;

- жердин деградациясын азайтуу;

- калктын кирешесинин өсүшү;

- климаттык тобокелдиктерге туруктуулукту жогорулатуу;

- селекциялык иш маданиятын калыптандыруу.

## VIIМониторинг жана баалоо

### Мониторингдин максаты Программаны ишке ашыруунун ачык-айкындуулугун, натыйжалуулугун жана туруктуулугун камсыз кылуу.

Үзгүлтүксүз мониторинг:

- уй сүтүнүн ай сайын эсепке алынышы;

- жаш бодо малдын жана жылкылардын салмагын 3 айда бир жолу өлчөп алуу;

- өсүү жана четтөө анализи;

- тоют жана асыл тукум программаларын тууралоо.

### Негизги мониторинг куралдары

- жасалма уруктандыруу журналдары;

- тирүү салмакты эсепке алуу;

- сүттүн көлөмүн талдоо;

- бизнес-пландарды көзөмөлдөө;

- жер-жерлерде мониторинг жана балоо.

# Жыйынтык

Бул программа мал чарбасынын бардык тармактарын комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган.

Ал төмөнкүлөрдү бириктирет:

- генетикалык жакшыртуу,

- азык-түлүк менен камсыздоону өнүктүрүү,

- климатка адаптациялануу,

- институционалдык чыңдоо,

- экономикалык өсүш.

## ПРОГРАММАГА ТИРКЕМЕЛЕРИ

## “Атай” айыл окмотундо  мал чарбачылыгын комплекстүү өнүктүрүү

- 1-тиркеме. Бодо малдын сүт продуктуулугун эсепке алуу таблицасы

- 2-тиркеме. Ири мүйүздүү малдын, майда малдын жана жылкынын эт продуктуулугун эсепке алуу таблицасы

- 3-тиркеме. Уйлардын электрондук маалымат базасынын таблицасы

- 4-тиркеме. Бодо малды жасалма уруктандыруу журналы

- 5-тиркеме. Майда мүйүздүү малды (МММ)  эсепке алуу формасы

- 6-тиркеме. Жылкыны каттоо формасы

- 7-тиркеме. Жайыттарды климатка адаптациялоо боюнча иш-аракеттер планы

- 8-тиркеме. Тандоо иштеринин жыйынтыктары боюнча отчеттун шаблону

- 9-тиркеме. Фермерлер жана техниктер үчүн иш-чаралардын жана окутуулардын графиги

# Тиркеме 1

## Ири мүйүздүү малдын сүт өндүрүмдүүлүгүн эсепке алуу таблицасы

| № | Фермердин аты-жөнү | Малдын түрү | Уйдун ID | Саан уйлардын саны | Орточо суткалык саамал, л | Айлык контролдук саамал (айына сүт, л) | Майлуулук, % | Белок, % | Эскертүү |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муса уулу Ж | ИММ | 000261 | 1 | 10 | 300 | 3,5 | 3,1 | Ала-Тоо породасы |
| ## 2 | ## Токтосунов Марат | ## ИММ |  | ## 1 | ## 8 | ## 240 | ## 3,5 | ## 3,1 | ## Ангус |
|  | ## Каттообеков Сыргак | ## ИММ |  | ## 1 | ## 3,5 | ## 105 | ## 2,1 |  | ## Местный порода |

### Эсептөө методикасы

- Сүттү эсепке алуу — ай сайын жүргүзүлөт

- Айлык саамал = суткалык саамал × 30 күн

- Майлуулук жана белоктун көрсөткүчтөрү — айлык орточо мааниси

# Тиркеме 2

## ИММ, МММ жана жылкылардын эт өндүрүмдүүлүгүн эсепке алуу таблицасы

## Приложение 2. Таблица учета мясной продуктивности КРС, МРС и лошадей

| № | Фермердин аты-жөнү | Малдын түрү | Малдын ID | Жынысы | Жашы (ай) | Тирүү салмагы, кг | Орточо суткалык өсүшү, г | Семиздиги | Эскертүү |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нурманбетов Эрнис | ИММ | __________ | Э | 24 | 320 | 300 | 3/5 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эскертүү:

- Дененин абалы беш баллдык шкала боюнча бааланат (1 - арык, 5 - эң сонун).

- Майда бодо малдын жана жылкылардын квартал сайын таразага тартуу.

# Тиркеме 3. Уйлардын электрондук маалымат базасынын таблицасы

| № | Фермердин аты-жөнү | Мал түрү | Малдын ID | Жашы (ай) | Тирүү салмагы, кг | Түсү | Породасы | Суткалык саамал | Уруктандыруу датасы | Бооздугун УЗИ менен текшерүү | УЗИ жок болсо 3 айдан кийин ректалдык текшерүү | Төлдөө датасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муса уулу Ж | ИММ | 000261 | 6 | 10 | күрөң | жергиликтүү | 5 л | 10.04 | бооз | 3 айлык бооз | 14.10 |
| 2 | Токтосунов Марат | ИММ |  | 1 | 8 | кара | Аргындаштырылган | 6 л | 07.04 | бооз | 3 айлык бооз | 30.10 |
| 3 | Н.Кубанычбек у | ИММ |  | 12 | 320 | ала | Аргындаштырылган | 5 л | 15.04 | бооз | бооз эмес | 11.10 |

# Тиркеме 4. Ири мүйүздүү малды жасалма уруктандыруу журналы

| № | Уруктандыруу датасы | Техниктин аты-жөнү | Уйдун ID | Уйдун породасы | Буканын породасы | Буканын ID | Натыйжа | Кайра уруктандыруу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.03.2026 | Ж.Боржуева |  | Жергиликтүү |  |  | бооз | — |
| 2 | 03.03.2026 | Б.Марат у |  | Аргындаштырылган |  |  | натыйжа жок | кайра жүргүзүү |

Методология:

- Ар бир техник өзүнүн журналын жүргүзөт;

- Малды эсепке алуу тобу менен ай сайын салыштырып текшерүү;

- Жыйынтыктар тандоону баалоо үчүн колдонулат.

# Тиркеме 5. Майда мүйүздүү малды эсепке алуу формасы

| № | Фермердин аты-жөнү | Түрү (кой/эчки) | Малдын ID | Жынысы | Породасы | Туулган датасы | Тирүү салмагы, кг | Өсүшү (г/күн) | Эскертүү |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У.Сатыбалдиев | Кой | 101 |  |  | 01.01.2026 | 25 | 200 |  |

# Тиркеме 6. Жылкыларды эсепке алуу формасы

## Приложение 6. Форма учета лошадей

| № | Фермердин аты-жөнү | Жылкынын ID | Жынысы | Породасы | Туулган датасы | Тирүү салмагы, кг | Эскертүү |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

# Тиркеме 7. Жайыттарды климаттык адаптациялоо боюнча иш-чаралар планы

| № | Иш-чара | Мөөнөтү | Жооптуу тараптар | Эскертүү |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ротациялык жайыт пайдалануу | 2026–2030 | Жумушчу топ, фермерлер | Жайыт деградациясын азайтуу |
| 2 | Көп жылдык чөптөрдү подсев кылуу | жыл сайын, апрель | Жер адиси | Тоют базасын күчөтүү |
| 3 | Тоют запастарын түзүү | жыл сайын, сентябрь | Фермерлер | Кургакчылык мезгили үчүн |

# Тиркеме 8. Селекциялык иштердин жыйынтыктары боюнча отчеттун шаблону

| № | Малдын түрү | Малдын ID | Туулган датасы | Ата-энелик жуп | Породасы | Тирүү салмагы | Саамал (ИММ) | Эскертүү |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИММ | 001 | 01.03.2026 | 001 × Айршир | Аргындаштырылган | 180 | 5 |  |

## 9-тиркеме. Атай айыл аймагындагы 2026-жылга карата дыйкандар жана техниктер үчүн иш-чаралардын жана окутуулардын графиги.

| № | Иш-чаралардын аталышы | Мөөнөттөр | Жоопкерчиликтүү тарап | Эскертүү | Жыйынтыктар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Март |  |  |  |  |  |
| 1 | Айыл өкмөтүнүн башчысынын буйругу менен дыйкандарды жана мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу топ түзүү. | 2026-жылдын 15-20-марты | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | 1. А/Анын башчысынын орун басары 2. Айыл өкмөтүнүн мал чарба адиси; 3. Экономист-статистик; 4. Ветеринар; 5. Айыл башчысы; 6. Жергиликтүү кеңештин өкүлдөрү; | Фермерлер жана мал чарбасын өнүктүрүү тобу түзүлдү |
| 2 | «Мал чарбасын комплекстүү өнүктүрүү: тоют өндүрүү, өндүрүмдүүлүк жана ветеринария» темасындагы тренинг | 2026-жылдын 24-25-марты | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү тобунун мүчөлөрү райондук деңгээлде окутулат. | Топтун мүчөлөрү фермерлерди өнүктүрүүнүн максаттары, милдеттери жана мал чарбасынын негиздери боюнча окутулат. |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекстүү жаратылыш ресурстарын башкаруу жана климаттын өзгөрүшүнө туруктуулук планынын алкагында фермердик жана мал чарбасын өнүктүрүү планын иштеп чыгуу жана кабыл алуу. | 2026-жылдын 10-15-апрели | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү планы айыл өкмөтүнүн буйругу менен макулдашылып, кабыл алынган. | Фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү планы |
| 4 | Айыл аймагынын жумушчу тобу айыл аймагында мал чарбачылыгын өнүктүрүү үчүн фермерлердин топторун түзөт. | 01-10.04.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Жумушчу топ коомчулуктун мүчөлөрүнөн алынган кеңири маалымат менен дыйкандар тобун түзөт. | Эң кызыкдар жана активдүү 10-15 дыйкандан турган топ түзүлдү |
| 5 | Фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу топ малдын өндүрүмдүүлүгүн (сүт, союлган салмак, тукум ж.б.) көзөмөлдөө үчүн топ түзүлөт. Топтун курамына мал чарбасын өнүктүрүү тобунун мүчөлөрү, тиешелүү адистер жана активдүү фермерлер кирет. | 01-20.04.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Айылдык аймактын фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу тобу фермердик топтун тандалган мүчөлөрүнүн арасында сүттүн, эттин жана тукумдун эсебин квартал сайын жүргүзөт. | Сүт, эт жана тукум боюнча маалыматтарды жазуу үчүн иштелип чыккан методология колдонулат. Жазуу методологияга ылайык жүргүзүлөт жана маалыматтар журналга жазылат. |
| 6 | Айыл аймагынын жумушчу тобу жана мал чарбасын экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча адис өз ара аракеттенүүнүн формаларын (жолугушуулар, онлайн жолугушуулар, WhatsApp топтору) аныктайт жана түзөт. | 01-20.04.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Айылдык өкмөтүнүн мал чарбасын өнүктүрүү тобу. | Өз ара аракеттенүү формаларын уюштуруунун максаты: А) маалыматтык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу; B) онлайн консультациялар жана окутуулар аркылуу малчылардын тобунун мүчөлөрүнүн потенциалын жогорулатуу; B) долбоордун жыйынтыктары боюнча пикир ж.б. |
| 7 | Фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу топ ар бир айылдык муниципалитетте 2-3 уруктандыруу техниктеринен турган топ түзүлөт. Бул техниктер бодо малды жасалма уруктандыруу менен алектенишет жана уруктандырылган уйларды каттоо журналында уруктандырылган бодо малдын эсебин жүргүзүшөт. | 2026-жылдын 1-15-апрели | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Ар бир уруктандыруу боюнча технигинин адиси бодо малдын санын көбөйтүүгө кызыкдар болгон 50 фермерди топтош керек. | Уруктандыруу боюнча техниктер үчүн жасалма уруктандыруу боюнча окутуу жүргүзүлөт. Алар малдын тукумун жакшыртуу үчүн зарыл болгон жазууларды жүргүзүшөт. |
| Май |  |  |  |  |  |
| 8 | Фермерлер тобу үчүн тренинг өткөрүү: “1-тема. Мал чарбачылыгынын негиздери” : • Сүт жана уй этин өндүрүү. • Кой жана эчки азыктарын өндүрүү. • Канаттуулар чарбасы. • Балык чарба продукцияларын өндүрүү технологиясы. • Бал аарычылыгын өндүрүүнүн негиздери. • Мал чарба продукцияларын кайра иштетүү технологиясы. | 2026-жылдын 15-30-майы | Мал чарбасы боюнча адис, экономикалык өнүгүү боюнча адис, Кырг. мал чарбасы боюнча илимий-изилдөө институтунун, райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жана аймактык ветеринардык кызматтын адистери | Мал чарбасын өнүктүрүү боюнча фермерлер тобу үчүн CS-FOR долбоорунун алкагында окутуу өткөрүү | Заманбап шарттарда мал чарбачылыгынын уюштуруучулук, илимий жана методологиялык негиздери боюнча билим топтомун иштеп чыгуу, анын ичинде малды багуу жана тоюттандыруу үчүн оптималдуу шарттарды түзүү, ошондой эле жогорку сапаттагы, арзан мал чарба продукцияларын өндүрүүгө өбөлгө түзгөн факторлорду изилдөө. |
| 9 | Мал чарбасын өнүктүрүү үчүн түзүлгөн фермердик топтор менен иштешүү. Мал чарбачылыгы жаатындагы потенциалды жогорулатуу үчүн консультацияларды өткөрүү. Эң мыкты бизнес тажрыйбалары боюнча консультациялар жана тажрыйба алмашуу. | 2026-жылдын 15-30-майы | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Оффлайн жана онлайн консультациялар | Фермерлер төмөнкүлөр боюнча консультация алышат: - айыл чарба жаныбарларынын негизги экономикалык жана биологиялык мүнөздөмөлөрү; - айыл чарба жаныбарларын өстүрүүнүн негиздери; - айыл чарба жаныбарларын тоюттандыруунун негиздери, тоютту тоюттандыруунун нормасы, ошондой эле тоют даярдоо жана сактоо ыкмалары; - ири өнөр жай комплекстеринде жана фермаларда мал чарба продукцияларынын негизги түрлөрүн өндүрүү технологиясы боюнча; - ар кандай чарбачылык ыкмаларында мал чарбасын өндүрүү технологиясына чыгармачылык менен мамиле кыла билүү. |
| 10 | Фермерлер тобунун жетекчиси жана жумушчу топтун жооптуу адиси менен биргеликте жасалма жол менен уруктандыруу боюнча техниктердин ишине алгачкы мониторинг жүргүзүү (онлайн). | 2026-жылдын 15-30-майы | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Бодо малды жасалма уруктандыруу иштерин жүргүзүү, фермерлердин жасалма уруктандыруу боюнча мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу | Мал чарбасынын кварталдык эсепке алуусу жүргүзүлөт. Уруктандырылган уйларды эсепке алуу, алардын ичинен бооз уйлар өзүнчө катталат жана алар ЖУ каттоо журналына жазылышы керек. |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| 11 | Фермерлер тобу үчүн «Айыл чарба жаныбарларын көбөйтүү ыкмалары - 1- тандоо; 2- жасалма уруктандыруу» деген темада тренинг өткөрүү; • Үйүрдүн көбөйүшү деген эмне? • Асыл тукум малды тандоо жана тандоо • Айыл чарба жаныбарларынын породалары • • 2-тема. Айыл чарба жаныбарларын уруктандыруу • Уруктандыруунун түрлөрү • Боздуулукту аныктоо - 3-тема. Жаныбарлардын туутун уюштуруу жана туутка даярдоо • Туутту уюштуруу • Туут учурундагы биринчи жардам • Климаттык оптималдаштыруу - 4-тема. Тукумсуздуктун алдын алуу чаралары - Суроолор жана жооптор. Тесттен өтүү. Катышуучулардын окутууну баалоосу. | 01-30.06.2026 | Мал чарбасы боюнча адис, экономикалык өнүгүү боюнча адис, Кырг. мал чарбасы боюнча илимий-изилдөө институтунун, райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жана аймактык ветеринардык кызматтын адистери | Мал чарбасын өнүктүрүү боюнча фермерлер тобу үчүн CS-FOR долбоорунун алкагында окутуу өткөрүү | Топ малдын көбөйүшү, жасалма уруктандыруу, асылдуулугун жогурулатуу боюнча билим алат, жана фермерлер менен бөлүшүлөт. |
| 12 | Мал чарбасын өнүктүрүү үчүн түзүлгөн фермердик топтор менен иштешүү. Сүт жана эт багытындагы жогорку породалуу бодо малдын, ошондой эле кой менен жылкынын асыл тукум породаларынын потенциалын жогорулатуу үчүн консультацияларды жүргүзүү. | 2026-жылдын 15-30-июну | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Оффлайн жана онлайн консультациялар | Топ асыл тукум мал, майда мүйүздүү мал жана жылкылар боюнча билим алды. Андан кийин мал чарбасын өнүктүрүү топторундагы фермерлер бул ыкмаларды өз чарбаларында колдонуп, породаларын ошого жараша жакшыртуусу күтүлөт. |
| 13 | Фермерлер тобунун жетекчиси жана жумушчу топтун жооптуу адиси менен биргеликте жасалма жол менен уруктандыруу боюнча техниктердин ишин квартал сайын мониторинг жүргүзүү (онлайн). | 2026-жылдын 15-30-июну | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Бодо малды жасалма уруктандыруу иштерин жүргүзүү, фермерлердин жасалма уруктандыруу боюнча мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу | Мал чарбасынын кварталдык эсепке алуусу жүргүзүлөт. Уруктандырылган уйларды эсепке алуу, алардын ичинен бооз уйлар өзүнчө катталат жана алар ЖУ каттоо журналына жазылышы керек. |
| 14 | Экономикалык өнүгүү боюнча адис мал чарбасын өнүктүрүү үчүн фермердик топторду түзүү боюнча жумушчу топ менен биргеликте жасалма жол менен мал чарбачылыгы жана ветеринардык кызматтар боюнча тажрыйба алмашуу үчүн окуу сапарын уюштурат. | 2026-жылдын 15-30-июну | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Бодо малды жасалма уруктандыруу боюнча практикалык билим алуу, тажрыйба алмашуу | Мал чарбасын өнүктүрүү тобу жасалма уруктандыруу, малды багып-чогултуу жана тоюттандыруу, ошондой эле жаныбарларды дарылоо жана алдын алуу боюнча тажрыйба топтошу керек. |
| Июль |  |  |  |  |  |
| 15 | Уруктандыруу боюнча техниктер үчүн "Айыл чарба жаныбарларын жасалма уруктандыруу" темасында окутуу курсун өткөрүү - Жасалма уруктандырууга (ЖУ) киришүү - Репродуктивдик системанын анатомиясы жана физиологиясы - Жаныбарлардын күүлөгөнүн аныктоо - Үрук материалы жана анын мүнөздөмөлөрү - Жасалма уруктандыруу үчүн жабдуулар жана шаймандар - Жасалма уруктандыруу технологиясы - Иш жүзүндө көрсөтүү жана көндүмдөрдү машыктыруу - Биологиялык коопсуздук жана санитардык талаптар - Натыйжаларды эсепке алуу, документтештирүү жана көзөмөлдөө - Үйүрдүн көбөйүшүн башкаруу - Генетика жана асыл тукум ишинин негиздери | 01-31.07.2026 | Мал чарбасы боюнча адис, экономикалык өнүгүү боюнча адис, Кырг. мал чарбасы боюнча илимий-изилдөө институтунун, райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жана аймактык ветеринардык кызматтын адистери | CS-FOR долбоорунун алкагында уруктандыруу боюнча техниктер үчүн окутуу өткөрүү | Уруктандыруу боюнча техниктер жасалма уруктандыруу технологиясын өздөштүрүшөт Малдын көбөйүү көрсөткүчтөрү жакшырат Малдын генетикалык сапаты жогорулайт Эсепке алуу жана жыйынтыктарды көзөмөлдөө жакшырат |
| 16 | Айыл коомчулугунун мал чарбасын өнүктүрүү тобу малды көбөйтүү жана жасалма уруктандыруу боюнча талкууларды өткөрөт. | 01-31.07.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Мал чарбасын өнүктүрүү тобу уруктандырылган уйлар жөнүндө маалымат алып, уруктандыруу боюнча техниктерге жардам беришет. | Топ өз чарбаларында малды асылдандыруу жана жасалма уруктандыруу программаларын ишке ашырууда. Талдоо жүргүзүлүп, көйгөйлөр аныкталып, аларды чечүү жолдору изделүүдө. |
| 17 | Бир фермердин участогунда практикалык семинар уюштуруу, сүт жана эт багытындагы бодо мал тукумдарынын мыкты тажрыйбаларын жана жетишкендиктерин көрсөтүү ж.б. | 01-31.07.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Мал чарбасын өнүктүрүү боюнча фермерлер тобу үчүн CS-FOR долбоорунун алкагында окутуу өткөрүү | Семинардын бардык катышуучулары таза кандуу бодо малды өстүрүүчү ири фермада малды багуу жана тоюттандыруу процесси менен таанышышат. |
| 18 | Ферма жаныбарларынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу маселелери боюнча потенциалды жогорулатуу үчүн түзүлгөн мал чарбасын өнүктүрүү топтору менен иштөө. | 01-31.07.2026 | Мал чарбасы боюнча адис, экономикалык өнүгүү боюнча адис жана Кыргыз мал чарбасы боюнча илимий-изилдөө институтунун адистери | Оффлайн жана онлайн консультациялар | Онлайн консультация учурунда топ сүт саап алууну көбөйтүү, малды багууну жана тоюттандыруу боюнча бардык зарыл маалыматтарды алат. Ошондой эле, алар силос жана сенаж даярдоо процесси менен таанышышат. |
| 19 | Айыл округунун фермерлерин жана мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу тобу фермерлер тобунун чарбаларынын негизинде айыл чарба жаныбарларынын өндүрүмдүүлүгүн изилдөө жүргүзүп жатат. | 01-31.07.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Айыл округунун мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу тобу мал чарбасынын продукциясынын жана продуктуулугунун эсебин жүргүзөт. | Бухгалтердик эсеп ар бир айдын 25-күнү жооптуу адистер тарабынан жүргүзүлөт, алар мониторинг жүргүзүшөт жана бухгалтердик эсеп журналдарында жазууларды жүргүзүшөт. |
| Август |  |  |  |  |  |
| 20 | “Жаныбарларды тоюттандыруу” деген темада тренинг өткөрүү; • Жаныбарларды азыктандыруу. • 1.1 Тоюттун химиялык курамы жана азыктык баалуулугу 1.2. Тоюттардын классификациясы жана алардын мүнөздөмөлөрү • 1.3. Сактоо ыкмалары жана тамактандырууга даярдоо • 1.4 Айыл чарба жаныбарларын стандартташтырылган азыктандыруунун негиздери жана принциптери 1.5. Бодо малды бордоп семиртүү | 01-31.08.2026 | Мал чарбасы боюнча адис, экономикалык өнүгүү боюнча адис, Кырг. мал чарбасы боюнча илимий-изилдөө институтунун, райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жана аймактык ветеринардык кызматтын адистери | Мал чарбасын өнүктүрүү боюнча фермерлер тобу үчүн CS-FOR долбоорунун алкагында окутуу өткөрүү | Фермердик топтун мүчөлөрү тоют өндүрүү, силос жана сенаж даярдоо, чөп өндүрүү жана гидропоникалык жашыл тоют боюнча бардык зарыл болгон билимдерди алышат. Андан кийин топ бул ыкмаларды өз чарбаларында колдонушат. |
| 21 | Айылдык аймактын фермерлер тобунун фермаларында мал чарбасын өнүктүрүү тобунун жооптуу адиси консультацияларды берип, малды тоюттандыруу жана семиртүү боюнча иштерди көзөмөлдөйт. | 01-30.08.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Оффлайн жана онлайн консультациялар | Жакшыртылган тоюттандыруу практикасынын журналында сүттүн көлөмү жана малдын салмагынын көбөйүшү сыяктуу жазуулар жана белгилер камтылган. |
| 22 | Мал чарбасын өнүктүрүү боюнча түзүлгөн топтор менен иштөө (потенциалды жогорулатуу, консультация). - малды көбөйтүү үчүн -уйларды уруктандыруу үчүн | 01-30.08.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Оффлайн жана онлайн консультациялар | Топ малды көбөйтүү жана уйларды уруктандыруу боюнча сабактарды жана билимдерди алышты. Жыйынтыктарды мал чарбасын өнүктүрүү тобунун фермерлери ишке ашырып жатышат. |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| 23 | Мал чарбасын өнүктүрүү топтору үчүн төмөнкү тема боюнча тренинг өткөрүү: Тоют өндүрүү Тоюттун түрлөрү *Фермаларда тоют өндүрүүнү даярдоо жана уюштуруу ыкмалары. 2-сессия. • Силос жана сенаж даярдоо • Технологиялар, сактоо шарттары 3-сессия. • Гидропоника ыкмасы * Жашыл тоют даярдоонун инновациялык ыкмасы | 2026-жылдын 1-30-сентябры | Мал чарбасы боюнча адис, экономикалык өнүгүү боюнча адис, Кырг. мал чарбасы боюнча илимий-изилдөө институтунун, райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жана аймактык ветеринардык кызматтын адистери | Мал чарбасын өнүктүрүү боюнча фермерлер тобу үчүн CS-FOR долбоорунун алкагында окутуу өткөрүү | Фермерлер тоют өндүрүүнү даярдоо жана уюштуруу ыкмалары боюнча билим алышат. |
| 24 | Бир фермердин жеринде практикалык семинар өткөрүү, тоют өндүрүүдөгү эң мыкты тажрыйбаларды көрсөтүү | 01-31.08.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Мал чарбасын өнүктүрүү боюнча фермерлер тобу үчүн CS-FOR долбоорунун алкагында окутуу өткөрүү | Мал чарбасын башкаруу жана тоюттандыруу боюнча практикалык окутуу. Бул мал чарбасын башкаруу жана тоюттандыруу боюнча тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк берет. |
| 25 | Тоют өндүрүүнү жакшыртуу жана айыл чарба жаныбарларынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу маселелеринде кубаттуулукту жогорулатуу үчүн түзүлгөн топтор менен иштөө. | 2026-жылдын 1-30-сентябры | Мал чарбасы боюнча адис, экономикалык өнүгүү боюнча адис жана Кыргыз мал чарбасы боюнча илимий-изилдөө институтунун адистери | Оффлайн жана онлайн консультациялар | Консультациялар оффлайн жана онлайн режиминде жеткиликтүү. Топ тоют өндүрүү, сүт берүүнү көбөйтүү, союу салмагын көбөйтүү, малды башкаруу жана тоюттандыруу боюнча бардык зарыл маалыматтарды алат. |
| 26 | Фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу топтун жооптуу адиси бодо малдын жасалма жол менен уруктандыруу боюнча техниктердин ишин көзөмөлдөйт | 2026-жылдын 1-30-сентябры | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Мал чарбасын өнүктүрүү тобу | Уруктандырылган уйларды, анын ичинде бооз уйларды каттоо журналы жүргүзүлөт |
| Октябрь |  |  |  |  |  |
| 27 | Мал чарбасын өнүктүрүү топтору үчүн төмөнкү темада тренинг өткөрүү: "Айыл чарба жаныбарларын багуу шарттарын жакшыртуу, өзгөчө кооптуу ооруларды алдын алуу жана дарылоо технологиясы": • Айыл чарба малын кармоочу жайга (короо-жайга), тоютка жетүү мүмкүнчүлүгүнө коюлуучу техникалык талаптар. • Малды жашын эске алуу менен багуу үчүн зоогигиеналык шарттар. • Жаш жаныбарларды багуу жана тоюттандыруу. - Ветеринардык гигиена. Жаныбарлардын ден соолугу жана бакубаттуулугу. | 01-31.10.2026 | Мал чарбасы боюнча адис, экономикалык өнүгүү боюнча адис, Кырг. мал чарбасы боюнча илимий-изилдөө институтунун, райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жана аймактык ветеринардык кызматтын адистери | Мал чарбасын өнүктүрүү боюнча фермерлер тобу үчүн CS-FOR долбоорунун алкагында окутуу өткөрүү | Фермерлер айыл чарба жаныбарларынын жашоо шарттарын жакшыртуу, сүт багытындагы уйлар менен музоолордун өзгөчө кооптуу ооруларын алдын алуу жана дарылоо технологиялары боюнча билим алышат. |
| 28 | Фермерлерге мал чарбачылыгынын түрлөрү, аларды тейлөө, тоюттандыруу, продукцияны өндүрүү жана кайра иштетүү боюнча онлайн консультацияларды берүү | 01-31.10.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Оффлайн жана онлайн консультациялар | Фермерлер төмөнкүлөр боюнча консультация алышат: - айыл чарба жаныбарларынын негизги экономикалык жана биологиялык мүнөздөмөлөрү; - айыл чарба жаныбарларын өстүрүүнүн негиздери; - айыл чарба жаныбарларын тоюттандыруунун негиздери, тоютту тоюттандыруунун нормасы, ошондой эле тоют даярдоо жана сактоо ыкмалары; - ири өнөр жай комплекстеринде жана фермаларда мал чарба продукцияларынын негизги түрлөрүн өндүрүү технологиясы боюнча; - ар кандай чарбачылык ыкмаларында мал чарбасын өндүрүү технологиясына чыгармачылык менен мамиле кыла билүү. |
| 29 | Фермерлер үчүн малды кармоо шарттарын жакшыртуу, жаныбарлардын ден соолугун чыңдоо жана айыл чарба жаныбарларынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча консультациялар. | 01-31.10.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Оффлайн жана онлайн консультациялар | Фермерлер үчүн мал чарбасын башкаруу, эпидемияга каршы алдын алуу чаралары, сүт берүүнү көбөйтүү, союу салмагын көбөйтүү жана тоюттандыруу боюнча оффлайн жана онлайн консультацияларды берүү. |
| 30 | Сүт багытындагы уйлар менен музоолордун өзгөчө кооптуу ооруларын дарылоо боюнча мал чарбасын өнүктүрүү тобунун ишин көзөмөлдөө | 01-31.10.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Мал чарбасын өнүктүрүү тобу | Сүт багытындагы уйлар менен музоолордун өзгөчө кооптуу ооруларын дарылоо боюнча чараларды мониторингдөө |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |
| 31 | Мал чарбасын өнүктүрүү топтору үчүн "Дыйкан (фермердик) чарбаны уюштуруу жана иштетүү" деген темада тренинг өткөрүү - Дыйкан (фермердик) чарбаларын түзүүнүн жана эсепке алуунун уюштуруучулук-укуктук негиздери. - Мамлекеттик колдоо чаралары. - Агроөнөр жай комплексиндеги финансылык жана финансылык эмес кызматтар. - Аймактык брендди түзүү, жарнама каналдары, экспортту кеңейтүү. - Маркетинг (сапат жана таңгактоо талаптары, брендди түзүү ыкмалары, продукцияны жарнамалоо каналдары). - Айыл чарба кооперациясы: кооперативдерди түзүү жана өнүктүрүү. - Продукцияны бөлүштүрүү каналдарын уюштуруу үчүн бөлүштүрүү схемалары (офлайн жана онлайн). - Бизнес-пландоо. - Айыл чарбасын санариптештирүү. - Айылдык жана агротуризмди өнүктүрүү. - Органикалык өндүрүш (талаптарды аткаруу, сертификациялоо, колдоо чаралары, технология жана ресурстук база). | 01-30.11.2026 | Мал чарбасы боюнча адис, экономикалык өнүгүү боюнча адис, Кырг. мал чарбасы боюнча илимий-изилдөө институтунун, райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жана аймактык ветеринардык кызматтын адистери | Мал чарбасын өнүктүрүү боюнча фермерлер тобу үчүн CS-FOR долбоорунун алкагында окутуу өткөрүү | Фермерлер дыйкан (фермердик) чарбаларды уюштурууга, мамлекеттик колдоо чараларына, каржы ресурстарына жетүү мүмкүнчүлүгүнө, брендингге, маркетингге, кызматташууга жана бизнес-пландоого байланыштуу укуктук жана уюштуруу маселелери боюнча билим алышат. |
| 32 | Дыйкан (фермердик) чарбалардын уюштуруу жана укуктук маселелеринин түрлөрү, жеткиликтүү финансылык ресурстар, продукцияны жарнамалоо, бизнес-пландоо, мал чарбачылыгы, тейлөө, тоюттандыруу, продукцияны өндүрүү жана кайра иштетүү боюнча фермерлер үчүн онлайн консультацияларды өткөрүү | 01-30.11.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Оффлайн жана онлайн консультациялар | Консультациялар оффлайн жана онлайн режиминде жеткиликтүү. Топ уюштуруу жана укуктук маселелер, бизнес-пландоо, тоют өндүрүү, сүттүн көлөмүн көбөйтүү, союу салмагын көбөйтүү, малды башкаруу жана тоюттандыруу боюнча бардык зарыл маалыматтарды алат. |
| 33 | Айылдык муниципалитеттин экономикалык өнүктүрүү боюнча адиси жана мал чарбасын өнүктүрүү тобу малдын жасалма жол менен уруктандыруу боюнча техник менен биргеликте мониторинг иштерин жүргүзүшөт. | 01-30.11.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Мал чарбасын өнүктүрүү тобу | Уруктандырылган уйларды, анын ичинде тукум алып жаткан бооз уйларды каттоо |
| 34 | Айыл аймагынын фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу тобу фермерлер тобунун чарбаларынын негизинде айыл чарба жаныбарларынын өндүрүмдүүлүгүнүн квартал сайын эсепке алуусун жүргүзөт. | 01-30.11.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Сүттү эсепке алуу топтун тандалган мүчөлөрү тарабынан квартал сайын жүргүзүлөт | Учеттук эсеп ар бир айдын 25-күнү жооптуу адистер тарабынан жүргүзүлөт, алар мониторинг жүргүзүшөт учет журналдарында жазууларды жүргүзүшөт. |
| Декабрь |  |  |  |  |  |
| 35 | Айыл аймагынын фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу тобу менен биргеликте акыркы иштерди жүргүзүү, фермерлер тобунун чарбаларынын негизинде айыл чарба жаныбарларынын өндүрүмдүүлүгүнүн кварталдык эсебин жүргүзүү | 01-31.12.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Сүттү эсепке алуу топтун тандалган мүчөлөрү тарабынан квартал сайын жүргүзүлөт | Жылдын аягында сүттүн көлөмү жана майлуулугу, жаныбарлардын салмак кошуусу ж.б. жазылып (эсептелип), жылдык көлөмдөр аныкталат. |
| 36 | Уруктандыруу боюнча техниктердин ишин жыйынтыктоо | 01-31.12.2026 | Мал чарба адиси, экономикалык өнүгүү боюнча адис | Уруктандырылган уйлардын саны тандалган фермерлер жана фермерлерди жана мал чарбасын өнүктүрүү тобу тарабынан жазылат. | Жылдын аягында уруктандырылган уйлар менен майда малдын, анын ичинде бооз малдын саны эсептелет. Жогорку продуктуу малдын саны канчалык деңгээлде көбөйөрүн аныктоо үчүн талдоо жүргүзүлөт. |
| 37 | Дыйкандар тобу менен иштин жыйынтыгын чыгаруу. | 01-31.12.2026 | Айыл өкмөтү, райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгы | Алынган билимдерди практика жүзүндө колдонуунун көрсөткүчтөрү. | Мал чарбасын өнүктүрүү боюнча фермердик топторду өнүктүрүү боюнча акыркы отчет |